УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Курской области

от « 5 » марта 2015 г. № 166 -ра

**План реализации**

**государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»**

**на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы,  контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Срок  реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения на 2015-2017 годы (тыс. руб.) | | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной  бюджет | местные бюджеты | внебюд-жетные фонды | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» | Архивное управление Курской области /начальник архивного управления Курской области В.Л. Богданов | х | 123 890,655 | 0,000 | 123 890,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1. | Контрольное событие программы 1.1 - плановые показатели основных направлений деятельности выполнены ОКУ «Госархив Курской области» | Архивное управление Курской области /начальник архивного управления Курской области В.Л. Богданов | 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Контрольное событие программы 1.2 - плановые показатели основных направлений деятельности выполнены ОКУ «ГАОПИ Курской области» | Архивное управление Курской области /начальник архивного управления Курской области В.Л. Богданов | 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3. | Контрольное событие программы 1.3 - плановые показатели основных направлений деятельности выполнены ОКУ «ГАДЛС Курской области» | Архивное управление Курской области /начальник архивного управления Курской области В.Л. Богданов | 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4. | Контрольное событие программы 1.4 - «Календарь знаменательных и памятных дат Курской области», сборник статей «События и люди в документах курских архивов», информационно-методическое издание «Вестник архивной службы Курской области» и материалы конференции ОКУ «Госархив Курской области» подготовлены | Архивное управление Курской области /начальник архивного управления Курской области В.Л. Богданов | 31.12.2015 | х | х | х | х | х | х |
| 1.5. | Контрольное событие программы 1.5 - хроника «Юность, наша светлая юность …» ОКУ «ГАОПИ Курской области» подготовлена | Архивное управление Курской области /начальник архивного управления Курской области В.Л. Богданов | 31.12.2015 | х | х | х | х | х | х |
| 1.6. | Контрольное событие программы 1.6 – финансовые средства в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела органам местного самоуправления муниципальных образований Курской области предоставлены | Архивное управление Курской области /начальник архивного управления Курской области В.Л. Богданов | 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» | Архивное управление Курской области /начальник архивного управления Курской области В.Л. Богданов | х | 16 324,514 | 0,000 | 16 324,514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Контрольное событие программы 2.1- целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» достигнуты | Архивное управление Курской области /начальник архивного управления Курской области В.Л. Богданов | 01.03.2015  01.03.2016  01.03.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2. | Контрольное событие программы 2.2 - архивные документы выданы обратившимся в архивуправление Курской области из числа российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе проживающим за рубежом, а также организациям и общественным объединениям, в 2015 г. – 330 чел.; в 2016 г. – 330 чел.; в 2017 г. – 330 чел. | Архивное управление Курской области/начальник архивного управления Курской области В.Л. Богданов | 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 2.3. | Контрольное событие программы 2.3 – в электронный вид переведено документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в ОКУ «Госархив Курской области», в 2015 г. – 11 %; в 2016 – 12 %; в 2017-13 % | Архивное управление Курской области /начальник архивного управления Курской области В.Л. Богданов | 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
| 2.4. | Контрольное событие программы 2.4 – пользователям информационными ресурсами в электронном виде предоставлено архивной информации и поисково-справочных средств к ней (описей, каталогов) в 2015 г. - 3,0 %; в 2016 г. – 3,5 %; в 2017 – 4,0 % | Архивное управление Курской области /начальник архивного управления Курской области В.Л. Богданов | 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017 | х | х | х | х | х | х |
|  | Итого по государственной  программе |  | х | 140 215,169 | 0,000 | 140 215,169 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |