УТВЕРЖДЕН

приказом архивного управления Курской области

от «11 » мая 2016 г. № 01-06/15

**Детальный план-график**

**реализации государственной программы Курской области« Развитие архивного дела в Курской области»**

**на текущий финансовый 2016 год и на плановый период 2017-2018 годы**

| №  п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус \* | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала  реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, (тыс. руб.) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016  год | 2017  год | 2018  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по государственной программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 48 658,128 | 46 546,073 | 59 131,900 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» | Х |  | Х | 2016 | 2020 | Х | 42 433,649 | 41 064,610 | 46 516,400 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности государственных архивов Курской области» |  | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области», Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области», Шалобаева В.М., директор ОКУ «ГАДЛС Курской области» | Создание безопасности зданий, противопожарного состояния помещений государственных архивов Курской области, оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих постоянное (вечное) и долговременное хранение документов Архивного фонда Курской области, в том числе уникальных и особо ценных, а также иных архивных документов, и их прием на постоянное хранение; увеличение количества документов, включенных в автоматизированную учетную базу данных «Архивный фонд» | 2016 | 2020 | 815 0113 1310110010 100 | 23 768,986 | 23 751,060 | 25 127,000 |
| 815 0113 1310110010 200 | 7 838,509 | 6 514,210 | 10 061,400 |
| 815 0113 1310110010 800 | 2 419,290 | 2 419,290 | 2 977,000 |
|  | Контрольное событие программы 1 - плановые показатели основных направлений деятельности выполнены ОКУ «Госархив Курской области» | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области» | Х | Х | 31.12.2016,  31.12.2017,  31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2 - плановые показатели основных направлений деятельности выполнены ОКУ «ГАОПИ Курской области» | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области, Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области» | Х | Х | 31.12.2016,  31.12.2017,  31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 3 - плановые показатели основных направлений деятельности выполнены ОКУ «ГАДЛС Курской области» | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области, Шалобаева В.М., директор ОКУ «ГАДЛС Курской области» | Х | Х | 31.12.2016,  31.12.2017,  31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела» |  | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А. | Использование органами местного самоуправления муниципальных образований Курской области выделенных из бюджета Курской области финансовых средств в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории соответствующего муниципального района (городского округа) | 2016 | 2020 | 815 0113  1310213360  500 | 8 406,864 | 8 380,050 | 8 001,000 |
|  | Контрольное событие программы 4 -финансовые средства в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела органам местного самоуправления муниципальных образований Курской области предоставлены | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А. | Х | Х | 31.12.2016,  31.12.2017,  31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области» |  | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области», Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области» | Расширение источников и фактографической базы для патриотического воспитания граждан Курской области; увеличение количества инициативных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в государственных и муниципальных архивах Курской области | .2016 | 2020 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы 5 - «Календарь знаменательных и памятных дат Курской области», сборник статей «События и люди в документах курских архивов», буклет, посвященный 75-летию ОКУ «Государственный архив Курской области», информационно-методическое издание «Вестник архивной службы Курской области», материалы конференции ОКУ «Госархив Курской области» подготовлены | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области» | Х | Х | 31.03.2016  31.12.2016 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 6 - выставки по документам, хранящимся в ОКУ «Госархив Курской области», проведены |  | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области» | Х | Х | 31.03.2016,  30.04.2016,  30.09.2016 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 7 - выставки по документам, хранящимся в ОКУ «ГАОПИ Курской области», проведены |  | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области» | Х | Х | 30.06.2016,  30.09.2016 | Х | Х | Х | Х |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Удовлетворение информационных потребностей граждан и расширение доступа к документам Архивного фонда Курской области» |  | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области», Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области» | Увеличение количества документов, интегрированных в общероссийское информационное пространство с целью удовлетворения информационных потребностей граждан; расширение доступа пользователей к документам Архивного фонда Курской области | 2016 | 2020 | 815 0113 1310500000 200 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы 8 – рассекречивание документов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в ОКУ «Госархив Курской области», проведено |  | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области» | Х | Х | 31.12.2016,  31.12.2017,  31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 9 – рассекречивание документов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в ОКУ «ГАОПИ Курской области», проведено |  | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области» | Х | Х | 31.12.2016,  31.12.2017,  31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» | Х | Х | Х | 2016 | 2020 | Х | 6 224,479 | 5 481,463 | 12 615,500 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Реализация установленных полномочий (функций) архивуправления Курской области» |  | архивное управление Курской области, начальник Богданов В.Л. |  | 2016 | 2020 | 815 0113  1320110020 100 | 5 787,570 | 5 295,063 | 5 094,000 |
| 815 0113  1320110020 200 | 430,909 | 180,400 | 288,500 |
| 815 0113  1320110020 800 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Реализация установленных полномочий (функций) архивуправления Курской области» |  | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области. |  | 2016 | 2020 | 815 0113  1320200000 200 | Х | Х | 7 227,000 |
|  | Контрольное событие программы 10 - целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» достигнуты | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области | Х | Х | 01.03.2017  01.03.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 11 – архивные документы выданы обратившимся в архивуправление Курской области из числа российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе проживающим за рубежом, а также организациям и общественным объединениям, в 2016 г. – 330 чел., в 2017 г. - 330 чел., в 2018 г. -330 чел. | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области | Х | Х | 31.12.2016,  31.12.2017,  31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Внедрение в архивную отрасль приобретаемых современных технических средств, информационных продуктов и технологий с целью интеграции архивов Курской области в общероссийское информационное пространство» |  | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области | Х | 2016 | 2020 | 815 0113  1320200000 200 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы 12 - в электронный вид переведено документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в ОКУ «Госархив Курской области», в 2016 г. – 12 %., в 2017 г. – 13,0 %, в 2018 г. – 14,0 %. | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области | Х | Х | 31.12.2016,  31.12.2017,  31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 13- пользователям информационными ресурсами в электронном виде предоставлено архивной информации и поисково-справочных средств к ней (описей, каталогов) в 2016 году -12,0 %, в 2017 г. – 12,5 %, в 2018 г. – 13,0 %. | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области. | Х | Х | 31.12.2016,  31.12.2017,  31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 «Повышение квалификации и профессиональной переподготовки работников архивуправления , государственных архивов Курской области» |  | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области | Увеличение количества работников архивуправления, повысивших свою квалификацию, прошедших профессиональную переподготовку | 2016 | 2020 | 815 0113 1320300000  200 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы 14- повышение квалификации работников архивуправления Курской области в 2016 году- 3 чел., в 2017 году- 3 чел., в 2018 году- 3 чел. |  | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области | Х | Х | 31.12.2016,  31.12.2017,  31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |