УТВЕРЖДЕН

приказом архивного управления Курской области

от «05 » марта 2015 г. № 01-06/10

**Детальный план-график**

**реализации государственной программы Курской области« Развитие архивного дела в Курской области» на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов**

| №п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | | Статус \* | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | | | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | | Код бюджет - ной классификации\*\* | | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | | График реализации, квартал, месяц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2016 год | | | | | | | | | | 2017 год | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | |
| всего на 2015-2017 годы | | в том числе на 2015 год | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | 23 | | | 24 | | 25 | | 26 | | | 27 | 28 | 29 | | 30 | | |
| **Подпрограмма 1 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда**  **Курской области и иных архивных документов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111  1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности государственных архивов Курской области» | |  | ОКУ «Госархив Курской области», директор Елагина Н.А; ОКУ  «ГАОПИ Курской области», директор Хондарь В.И., ОКУ «ГАДЛС Курской области», директор, Шалобаева В.М. | | | Создание безопасности зданий, противопожарного состояния помещений государственных архивов Курской области, оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих постоянное (вечное) и долговременное хранение документов  Архивного фонда Курской области, в том числе уникальных и особо ценных, а также иных архивных документов, и их прием на постоянное хранение;  увеличение количества документов, включенных в автоматизированную учетную базу данных «Архивный фонд» | 01.01. 2015 | | 31.12.2017 | | 815 0113  1311001 100 | | 71 253,180 | | 23 751,060 | | + | + | + | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | + | | + | + | | | + | | + | | | + | | + | + | + | | + | | |
|  | |  | | 8150113 1311001 200 | | 20 239,455 | | 7 211,035 | | + | + | + | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | + | | + | + | | | + | | + | | | + | | + | + | + | | + | | |
|  |  | 8150113 1311001 800 | | 7 257,870 | | 2 419,290 | | + | + | + | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | + | | + | + | | | + | | + | | | + | | + | + | + | | + | | |
|  | Контрольное событие 1 - плановые показатели основных направлений деятельности выполнены ОКУ «Госархив Курской области» | | [\*](#Par1222) | Архивное уп-равление Курской области, начальник ар-хивного управления Курской области Бог-данов В.Л /ОКУ «Госархив Курской области», директор Елагина Н.А. | | | х | х | 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017 | | х | | х | | х | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | + | |  | |  | | |  | | | + |  | |  | |  | | + | |
|  | Контрольное событие 2 - плановые показатели основных направлений деятельности выполнены ОКУ «ГАОПИ Курской области» | | [\*](#Par1222) | Архивное уп-равление Курской области, начальник ар-хивного управления Курской области Богданов В.Л /ОКУ «ГАОПИ Курской области», директор Хондарь В.И | | | х | х | 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017 | | х | | х | | х | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | + | |  | |  | | |  | | | + |  | |  | |  | | + | |
|  | Контрольное событие 3 - плановые показатели основных нап-равлений деятельности выполнены ОКУ «ГАДЛС Курской области» | | [\*](#Par1222) | Архивное уп-равление Курской области, начальник ар-хивного управления Курской области Богданов В.Л /ОКУ «ГАДЛС Курской области», директор, Шалобаева В.М. | | | х | х | 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017 | | х | | х | | х | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | + | |  | |  | | |  | | | + |  | |  | |  | | + | |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Удовлетворение информационных потребностей граждан и расширение доступа к документам Архивного фонда Курской области» | |  | ОКУ «Госархив Курской области», директор Елагина Н.А  ОКУ «ГАОПИ Курской области», директор Хондарь В.И. | | | Увеличение количества документов, интегрированных в общероссийское информационное пространство с целью удовлетворения информационных потребностей граждан; расширение доступа пользователей к документам Архивного фонда Курской области | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | - | | - | | - | | + | | + | + | + | | + | + | | + | | + | | + | | + | | + | + | | + | | + | | | + | | | + | + | | + | | + | | + | |
|  | Контрольное событие 4 – рассекречивание до-кументов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в ОКУ «Госархив Курской области», проведено | |  | ОКУ «Госархив Курской области», директор Елагина Н.А. | | | х | х | 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017 | | х | | х | | х | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | + | |  | |  | | |  | | | + |  | |  | |  | | + | |
|  | Контрольное событие 5 – рассекречивание документов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в ОКУ «ГАОПИ Курской области», проведено | |  | ОКУ «ГАОПИ Курской области», директор Хондарь В.И. | | | х | х | 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017 | | х | | х | | х | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | + | |  | |  | | |  | | | + |  | |  | |  | | + | |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области» | |  | ОКУ «Госархив Курской области», директор Елагина Н.А.; ОКУ «ГАОПИ Курской области», директор Хондарь В.И. | | | Расширение источников и фактографической базы для патриотического воспитания граждан Курской области; увеличение количества инициативных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в государственных и муниципальных архивах Курской области | 01.01.2015 | 31.12. 2017 | | - | | - | | - | | + | | + | + | + | | + | + | | + | | + | | + | | + | | + | + | | + | | + | | | + | | | + | + | | + | | + | | + | |  | + | + | + |
|  | Контрольное событие 6 - «Календарь знаменательных и памятных дат Курской области», сборник статей «События и люди в документах курских архивов», информационно-методическое издание «Вестник архивной службы Курской области», материалы конференции ОКУ «Госархив Курской области» подготовлены | | [\*](#Par1222) | Архивное управление Курской области, начальник архивного управления Курской области Богданов В.Л /ОКУ «Госархив Курской области», директор Елагина Н.А. | | | х | х | 31.12.2015 | | х | | х | | х | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | + | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Контрольное событие 7 - хроника «Юность, наша светлая юность …» ОКУ «ГАОПИ Курской области» подготовлена | | [\*](#Par1222) | Архивное управление Курской области, начальник архивного управления Курской области Богданов В.Л /ОКУ «ГАОПИ Курской области», директор Хондарь В.И | | | х | х | 31.12. 2015 | | х | | х | | х | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | + | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |
|  | Контрольное событие 8 - выставки по документам, хранящимся в ОКУ «Госархив Курской области», проведены | |  | ОКУ «Госархив Курской области», директор Елагина Н.А. | | | х | х | 30.06.2015  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017 | | х | | х | | х | |  | |  |  |  | |  | + | |  | |  | |  | |  | |  | + | |  | |  | | |  | | | + |  | |  | |  | | + | |
|  | Контрольное событие 9 - выставки по документам, хранящимся в ОКУ «ГАОПИ Курской области», проведены | |  | ОКУ «ГАОПИ Курской области», директор Хондарь В.И. | | | х | х | 30.09.2015  31.12.2016  31.12.2017 | | х | | х | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | | + | |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | + |  | |  | |  | | + | |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Предоставление органам местного самоуправления муниципальных образований Курской области финансовых средств в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела» | |  | архивное управление Курской области, начальник Богданов В.Л. | | | Использование органами местного самоуправления муниципальных образований Курской области выделенных из бюджета Курской области финансовых средств в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории соответствующего муниципального района (городского округа) | 01.01.2015 | 31.12.2017 | | 815 0113 1311336 500 | | 25 140,150 | | 8 380,050 | | + | | + | + | + | | + | + | | + | | + | | + | | + | | + | + | | + | | + | | | + | | | + | + | | + | | + | | + | |
|  | Контрольное событие 10 -финансовые средства в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела органам местного самоуправления муниципальных образований Курской области предоставлены | | [\*](#Par1222) | архивное управление Курской области, начальник Богданов В.Л. | | | Х | Х | 31.12.2015  31.12.2016  31.12. 2017 | | Х | | Х | | Х | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | + | |  | |  | | |  | | | + |  | |  | |  | | + | |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Реализация установленных полномочий, функций архивуправления Курской области» |  | | | архивное управление Курской области, начальник  Богданов В.Л. | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | | 01.01.2015 | | 31.12.2017 | | 815 0113  1321002 100 | 15 873,589 | | 5 283,463 | | | + | + | + | + | + | | | + | + | | | + | + | | | + | + | | + | | + | | | + | | + | + | | | + | + | + | | + | |  | | | | |
|  | |  | | 815 0113  1321002 200 | 432,925 | | 72,125 | | | + | + | + | + | + | | | + | + | | | + | + | | | + | + | | + | | + | | | + | | + | + | | | + | + | + | | + | |
| 815 0113  1321002 800 | 18,000 | | 6,000 | | | + | + | + | + | + | | | + | + | | | + | + | | | + | + | | + | | + | | | + | | + | + | | | + | + | + | | + | |
|  | Контрольное событие 11 - целевые показатели (индикаторы) государст-венной програм-мы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» достигнуты | [\*](#Par1222) | | | архивное уп-равление Курской области, начальник Богданов В.Л. | Х | | Х | | 01.03.2015  01.03.2016  01.03.2017 | | Х | Х | | Х | | |  |  | + |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  | | + | | |  | |  |  | | | + |  |  | |  | |
|  | Контрольное событие 12 – архивные документы выданы обратившимся в архивуправление Курской области из числа российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе проживающим за рубежом, а также организациям и общественным объединениям, в 2015 г. – 330 чел.; в 2016 г. – 330 чел.; в 2017 г. – 330 чел. | [\*](#Par1222) | | | архивное уп-равление Курской области, начальник Богданов В.Л. | Х | | Х | | 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017 | | Х | Х | | Х | | |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | + | |  | | |  | |  | + | | |  |  |  | | + | |
| 2.2 | Основное меропритие 2.2 «Внедрение в архивную отрасль современных технических средств, информационных продуктов и технологий с целью интеграции архивов Курской области в общероссийское информационное пространство» |  | | | архивное уп-равление Курской области, начальник  Богданов В.Л. | Создание электронного фонда пользования на документы Архивного фонда Курской области; повышение качества предоставления государственных услуг; внедрение в архивную отрасль информационных продуктов и технологий с целью интеграции архивов Курской области в о информационное пространство, и удовлетворение информационных потребностей граждан в интересах общества и государства | | 01.01.2015 | | 31.12.2017 | | - | - | | - | | | + | + | + | + | + | | | + | + | | | + | + | | | + | + | | + | | + | | | + | | + | + | | | + | + | + | | + | |
|  | Контрольное событие 13 - в электронный вид переведено документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в ОКУ «Госархив Курской области»,в 2015 г. – 11 %; в 2016 г. – 12 %; в 2017 – 13 % | \* | | | архивное уп-равление Курской области, начальник Богданов В.Л. | Х | | Х | | 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017 | | Х | Х | | Х | | |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | + | |  | | |  | |  | + | | |  |  |  | | + | |
|  | Контрольное событие 14 - пользователям информационными ресурсами в электронном виде предоставлено архивной информации и поисково-справочных средств к ней (описей, каталогов) в 2015 г. - 3,0 %; в 2016 г. – 3,5 %; в 2017 г. – 4,0 % | \* | | | архивное уп-равление Курской области, начальник Богданов В.Л. | Х | | Х | | 31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017 | | Х | Х | | Х | | |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | + | |  | | |  | |  | + | | |  |  |  | | + | |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Повышение квалификации и профессиональной переподготовки работников архивуправления Курской области» |  | | | архивное уп-равление Курской области, начальник. Богданов В.Л. | Увеличение количества работников архивуправления, повысивших свою квалификацию, прошедших профессиональную переподготовку | | - | | - | | - | - | | - | | |  |  |  |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |  |  |  | |  | |

[\*](#Par1222) Включено в план реализации государственной программы

\*\* В части финансового обеспечения государственной программы из средств областного бюджета