УТВЕРЖДЕН

приказом архивного управления Курской области

от «18 » марта 2015 г. № 01-06/14

**Детальный план-график**

**реализации государственной программы Курской области« Развитие архивного дела в Курской области» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов**

| №п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус \* | Ответственный исполнитель (ОИВ/ ФИО) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджет - ной классификации\*\* | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | | | График реализации, квартал, месяц | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | | | | | | | | | | | | | | | 2015 год | | | | | | | | | 2016 год | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 1 | | 2 | 3 | | | 4 | | | | 1 | | 2 | 3 | | 4 |
| всего на 2014-2016 годы | в том числе на 2014 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | 20 | 21 | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | 26 | | | | 27 | | | 28 | | 29 | 30 |
| **Подпрограмма 1 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда**  **Курской области и иных архивных документов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111  1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности государственных архивов Курской области» |  | ОКУ «Госархив Курской области», директор Елагина Н.А; ОКУ  «ГАОПИ Курской области», директор Хондарь В.И., ОКУ «ГАДЛС Курской области»,  директор, Шалобаева В.М. | Создание безопасности зданий, противопожарного состояния помещений государственных архивов Курской области, оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих постоянное (вечное) и долговременное хранение документов  Архивного фонда Курской области, в том числе уникальных и особо ценных, а также иных архивных документов, и их прием на постоянное хранение;  увеличение количества документов, включенных в автоматизированную учетную базу данных «Архивный фонд» | 01.01. 2014 | | 31.12.2016 | 815 0113  1311001 100 | 81 753,306 | 28 973,906 | | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | | + | + | + | | | + | + | + | | | | + | | | + | | + | + | | + |
|  | |  | 8150113 1311001 200 | 26 480,589 | 14 146,889 | | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | | + | + | + | | | + | + | + | | | | + | | | + | | + | + | | + |
|  |  | 8150113 1311001 800 | 4 033,100 | 1 438,213 | | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | | + | + | + | | | + | + | + | | | | + | | | + | | + | + | | + |
|  | Контрольное событие 1 – огнетушители приобретены ОКУ «Госархив Курской области» | [\*](#Par1222) | ОКУ «Госархив Курской области», директор Елагина Н.А. | х | | х | 30.09.2014 | х | х | х | |  |  |  |  |  |  |  |  | | + | |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | | | |  |  |  | |  |
|  | Контрольное событие 2 – огнетушители приобретены ОКУ «ГАОПИ Курской области» | [\*](#Par1222) | ОКУ «ГАОПИ Курской области», директор Хондарь В.И. | х | | х | 30.09.2014 | х | х | х | |  |  |  |  |  |  |  |  | | + | |  |  |  | | |  |  | |  | | |  | | | |  |  |  | |  |
|  | Контрольное событие 3 - плановые показатели основных направлений деятельности выполнены ОКУ «Госархив Курской области» | [\*](#Par1222) | ОКУ «Госархив Курской области», директор Елагина Н.А. | х | | х | 31.12.2014  31.12.2015  31.12.2016 | х | х | х | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | + | | |  |  | |  | | | + | | | |  |  |  | | + |
|  | Контрольное событие 4 - плановые показатели основных направлений деятельности выполнены ОКУ «ГАОПИ Курской области» | [\*](#Par1222) | ОКУ «ГАОПИ Курской области», директор Хондарь В.И | х | | х | 31.12.2014  31.12.2015  31.12.2016 | х | х | х | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | + | | |  |  | |  | | | + | | | |  |  |  | | + |
|  | Контрольное событие 5 - плановые показатели основных направлений деятельности выполнены ОКУ «ГАДЛС Курской области» | [\*](#Par1222) | ОКУ «ГАДЛС Курской области»,  директор, Шалобаева В.М. | х | | х | 31.12.2014  31.12.2015  31.12.2016 | х | х | х | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | + | | |  |  | |  | | | + | | | |  |  |  | | + |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области» |  | Комитет строительства и архитектуры Курской области, председатель комитета Филатов Р.В. | Реконструкция здания ОКУ  «Госархив Курской области» | | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 808 0113 1311247  400 | 52 572,400 | 52 572,400 | | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | | + | + | + | | |  |  | |  | | |  | | | |  |  |  | |  |
|  | Контрольное событие 6 –- работы по объекту «Реконструкция системы отопления, кондиционирования, пожаротушения и электроснабжения в здании госархива Курской области по ул. Ленина,57 в г. Курске» выполнены | \* | Комитет строительства и архитектуры Курской области, председатель комитета Филатов Р.В. | х | | х | 31.12. 2014 | х | х | х | | х | + | + | + | + | + | + | + | | + | | + | + | + | | |  |  | |  | | |  | | | |  |  |  | |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Удовлетворение информационных потребностей граждан и расширение доступа к документам Архивного фонда Курской области» |  | ОКУ «Госархив Курской области», директор Елагина Н.А  ОКУ «ГАОПИ Курской области», директор Хондарь В.И. | Увеличение количества документов, интегрированных в общероссийское информационное пространство с целью удовлетворения информационных потребностей граждан; расширение доступа пользователей к документам Архивного фонда Курской области | | 01.01.2014 | 31.12.2016 | - | - | - | | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | | + | + | + | | | + | + | | + | | | + | | | | + | + | + | | + |
|  | Контрольное событие 7 – рассекречивание документов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в ОКУ «Госархив Курской области», проведено |  | ОКУ «Госархив Курской области», директор Елагина Н.А. | х | | х | 31.12.2014  31.12.2015  31.12.2016 | х | х | х | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | + | | |  |  | |  | | | + | | | |  |  |  | | + |
|  | Контрольное событие 8 – рассекречивание документов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в ОКУ «ГАОПИ Курской области», проведено |  | ОКУ «ГАОПИ Курской области», директор Хондарь В.И. | х | | х | 31.12.2014  31.12.2015  31.12.2016 | х | х | х | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | + | | |  |  | |  | | | + | | | |  |  |  | | + |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области» |  | ОКУ «Госархив Курской области», директор Елагина Н.А.; ОКУ «ГАОПИ Курской области», директор Хондарь В.И. | Расширение источников и фактографической базы для патриотического воспитания граждан Курской области; увеличение количества инициативных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в государственных и муниципальных архивах Курской области | | 01.01.2014 | 31.12. 2016 | 815 0113 1131001 200 | 410,000 | 410,000 | | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | | + | + | + | | | + | + | | + | | | + | | | | + | + | + | | + |  | | | + | + | + |
|  | Контрольное событие 9 - «Календарь знаменательных и памятных дат Курской области», сборник статей «События и люди в документах курских архивов», информационно-методическое издание «Вестник архивной службы Курской области», материалы конференции ОКУ «Госархив Курской области» и сборник «Из истории храмов Курской епархии» (ч.3)» подготовлены и изданы | [\*](#Par1222) | ОКУ «Госархив Курской области», директор Елагина Н.А. | х | | х | 31.12.2014 | х | х | х | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | + | | |  |  | |  | | |  | | | |  |  |  | |  |
|  | Контрольное событие 10 - сборник «Настоящий патриот ценит свое Отечество…» (Культурно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи Курской области в 1934-1965 гг.)» ОКУ «ГАОПИ Курской области» подготовлен и издан | [\*](#Par1222) | ОКУ  «ГАОПИ Курской области»,  директор Хондарь В.И. | х | | х | 31.12. 2014 | х | х | х | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | + | | |  |  | |  | | |  | | | |  |  |  | |  |
|  | Контрольное событие 11 - выставки по документам, хранящимся в ОКУ «Госархив Курской области», проведены |  | ОКУ «Госархив Курской области»,  директор Елагина Н.А. | х | | х | 31.10.2014  31.12.2015  31.12.2016 | х | х | х | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | + |  |  | | |  |  | |  | | | + | | | |  |  |  | | + |
|  | Контрольное событие 12 - выставки по документам, хранящимся в ОКУ «ГАОПИ Курской области», проведены |  | ОКУ «ГАОПИ Курской области»,  директор Хондарь В.И. | х | | х | 30.06.2014  30.06.2015  30.06.2016 | х | х |  | |  |  |  |  |  | + |  |  | |  | |  |  |  | | |  | + | |  | | |  | | | |  | + |  | |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Предоставление органам местного самоуправления муниципальных образований Курской области финансовых средств в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела» |  | архивное управление Курской области, начальник Богданов В.Л. | Использование органами местного самоуправления муниципальных образований Курской области выделенных из бюджета Курской области финансовых средств в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории соответствующего муниципального района (городского округа) | | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 815 0113 1311336 500 | 25 203,156 | 8 401,052 | | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | | + | + | + | | | + | + | | + | | | + | | | | + | + | + | | + |
|  | Контрольное событие 13 – финансовые средства в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела органам местного самоуправления муниципальных образований Курской области предоставлены | [\*](#Par1222) | архивное управление Курской  области, начальник Богданов  В.Л. | Х | | Х | 31.12.2014  31.12.2015  31.12. 2016 | Х | Х | Х | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | + | | |  |  | |  | | | + | | | |  |  |  | | + |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Реализация установленных полномочий, функций архивуправления Курской области» |  | архивное управление Курской  области, начальник Богданов  В.Л. | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 815 0113  1321002 100 | 16 475,213 | | 5 786,223 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | + | + | | + | | + | + | + | | | | | + | + | | | + | + | | + |  | |
| 01.01.2014 | 31.12.2016 | 815 0113  1321002 200 | 614,146 | | 325,646 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | + | + | | + | | + | + | + | | | | | + | + | | | + | + | | + |
| 01.01.2014 | 31.12.2016 | 815 0113  1321002 800 | 12,854 | | 0,854 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | + | + | | + | | + | + | + | | | | | + | + | | | + | + | | + |
|  | Контрольное событие 14 - целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»  достигнуты | [\*](#Par1222) | архивное управление Курской  области, начальник Богданов  В.Л. | Х | | Х | 01.03.2015  0103.2016 | Х | Х | | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | | + |  |  | | | | |  | + | | |  |  | |  |
|  | Контрольное событие 15 – архивные документы выданы обратившимся в архивуправление Курской области из числа российских, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе проживающим за рубежом, а также организациям и общественным объединениям, в 2014 г. – 330 чел.; в 2015 г. – 330 чел.; в 2016 г. – 330 чел. | [\*](#Par1222) | архивное управление Курской  области, начальник Богданов  В.Л. | Х | | Х | 31.12.2014  31.12.2015  31.12.2016 | Х | Х | | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | + | |  |  |  | | | | | + |  | | |  |  | | + |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Внедрение в архивную отрасль современных технических средств, информационных продуктов и технологий с целью интеграции архивов Курской области в общероссийское информационное пространство» |  | архивное управление Курской  области, начальник Богданов  В.Л. | Создание электронного фонда пользования на документы Архивного фонда Курской области; повышение качества предоставления государственных услуг; внедрение в архивную отрасль информационных продуктов и технологий с целью интеграции архивов Курской области в о информационное пространство, и удовлетворение информационных потребностей граждан в интересах общества и государства | | 01.01.2014 | 31.12.2016 | - | - | | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  |  |  | | | | |  |  | | |  |  | |  |
|  | Контрольное событие 16 - в электронный вид переведено документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в ОКУ «Госархив Курской области», в 2014 г. – 10 %; в 2015 г. – 11 %; в 2016 – 12 % | \* | архивное управление Курской  области, начальник Богданов  В.Л. | Х | | Х | 31.12.2014  31.12.2015  31.12.2016 | Х | Х | | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | + | |  |  |  | | | | | + |  | | |  |  | | + |
|  | Контрольное событие 17 - пользователям информационными ресурсами в электронном виде предоставлено архивной информации и поисково-спра-вочных средств к ней (описей, каталогов) в 2014 г. - 2,5 %; в 2015 г. - 3,0 %; в 2016 г. – 3,5 % | \* | архивное управление Курской  области, начальник Богданов  В.Л. | Х | | Х | 31.12.2014  31.12.2015  31.12.2016 | Х | Х | | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | + | |  |  |  | | | | | + |  | | |  |  | | + |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Повышение квалификации и профессиональной переподготовки работников архивуправления Курской области» |  | архивное управление Курской области, начальник. Богданов  В.Л. | Увеличение количества работников архивуправления, повысивших свою квалификацию, прошедших профессиональную переподготовку | | 01.01.2014 | 31.12.2016 | - | - | | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |  | |  |  |  | | | | |  |  | | |  |  | |  |

[\*](#Par1222) Включено в план реализации государственной программы

\*\* В части финансового обеспечения государственной программы из средств областного бюджета