# УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

Курской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»**

**на текущий финансовый 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

| № п/п | Наименование  подпрограммы,  контрольного события  программы | Ответ-ственный  исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» | Архивное управление  Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Контрольное событие программы 1.1.  Плановые показатели основных направлений деятельности ОКУ «Госархив Курской области» в 2019 году выполнены | Архивное управление  Курской области | - | - | - | 31.12. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Контрольное событие программы 1.2.  Плановые показатели основных направлений деятельности ОКУ «Госархив Курской области» в 2020 году выполнены | Архивное управление  Курской области | - | - | - | - | - | - | - | 31.12. | - | - | - | - |
| 1.3. | Контрольное событие программы 1.3.  Плановые показатели основных направлений деятельности ОКУ «Госархив Курской области» в 2021 году выполнены | Архивное управление  Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12. |
| 1.4. | Контрольное событие программы 1.4.  Плановые показатели основных направлений деятельности ОКУ «ГАОПИ Курской области» в 2019 году выполнены | Архивное управление  Курской области | - | - | - | 31.12. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Контрольное событие программы 1.5.  Плановые показатели основных направлений деятельности ОКУ «ГАОПИ Курской области» в 2020 году выполнены | Архивное управление  Курской области | - | - | - | - | - | - | - | 31.12. | - | - | - | - |
| 1.6. | Контрольное событие программы 1.6.  Плановые показатели основных направлений деятельности ОКУ «ГАОПИ Курской области» в 2021 году выполнены | Архивное управление  Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12. |
| 1.7. | Контрольное событие программы 1.7.  Плановые показатели основных направлений деятельности ОКУ «ГАДЛС Курской области» в 2019 году выполнены | Архивное управление  Курской области | - | - | - | 31.12. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Контрольное событие программы 1.8.  Плановые показатели основных направлений деятельности ОКУ «ГАДЛС Курской области» в 2020 году выполнены | Архивное управление  Курской области | - | - | - | - | - | - | - | 31.12. | - | - | - | - |
| 1.9. | Контрольное событие программы 1.9.  Плановые показатели основных направлений деятельности ОКУ «ГАДЛС Курской области» в 2021 году выполнены | Архивное управление  Курской области | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | 31.12. |
| 1.10. | Контрольное событие программы 1.10. Финансовые средства в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела органам местного самоуправления муниципальных образований Курской области в 2019 году предоставлены | Архивное управление  Курской области | - | - | - | 31.12. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | Контрольное событие программы 1.11. Финансовые средства в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела органам местного самоуправления муниципальных образований Курской области в 2020 году предоставлены | Архивное управление  Курской области |  |  |  |  | - | - | - | 31.12. | - | - | - | - |
| 1.12. | Контрольное событие программы 1.12. Финансовые средства в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела органам местного самоуправления муниципальных образований Курской области в 2021 году предоставлены | Архивное управление  Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12. |
| 1.13. | Контрольное событие программы 1.13. «Календарь знаменательных и памятных дат Курской области», сборник статей «События и люди в документах курских архивов», информационно-методическое издание «Вестник архивной службы Курской области», материалы Всероссийской научной конференции «Россия в войнах XX века» ОКУ «Госархив Курской области» в 2019 году подготовлены | Архивное управление  Курской области | - | - | - | 31.12. | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.14. | Контрольное событие программы 1.14. «Календарь знаменательных и памятных дат Курской области», сборник статей «События и люди в документах курских архивов», информационно-методическое издание «Вестник архивной службы Курской области», материалы Всероссийской научной конференции «1941-1945: этот день мы приближали как могли», буклет «Поклонимся великим тем годам!» ОКУ «Госархив Курской области» в 2020 году подготовлены | Архивное управление  Курской области | - | - | - | - | - | - | - | 31.12 | - | - | - | - |
| 1.15. | Контрольное событие программы 1.15. «Календарь знаменательных и памятных дат Курской области», сборник статей «События и люди в документах курских архивов», информационно-методическое издание «Вестник архивной службы Курской области», справочное издание «Административно-территориальное деление и населенные пункты Курского региона», материалы конференции ОКУ «Госархив Курской области» в 2021 году подготовлены | Архивное управление  Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12 |
| 2. | Подпрограмма 2  «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» | Архивное управление  Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Контрольное событие программы 2.1.  Целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» в 2019 году достигнуты | Архивное управление  Курской области | 01.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Контрольное событие программы 2.2.  Архивные справки, выписки в 2019 году подготовлены и выданы российским, иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе проживающим за рубежом, а также организациям и общественным объединениям, обратившимся в архивуправление Курской области и государственные архивы Курской области , – 9 000 чел. | Архивное управление  Курской области | - | - | - | 31.12. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Контрольное событие программы 2.3.  Архивные справки, выписки в 2020 году подготовлены и выданы российским, иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе проживающим за рубежом, а также организациям и общественным объединениям, обратившимся в архивуправление Курской области и государственные архивы Курской области, – 9 000 чел. | Архивное управление  Курской области | - | - | - | - | - | - | - | 31.12. | - | - | - | - |
| 2.4. | Контрольное событие программы 2.4.  Архивные справки, выписки в 2021 году подготовлены и выданы российским, иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе проживающим за рубежом, а также организациям и общественным объединениям, обратившимся в архивуправление Курской области и государственные архивы Курской области, – 9 000 чел. | Архивное управление  Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12. |
| 2.5. | Контрольное событие программы 2.5.  Мониторинг удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных услуг в сфере архивного дела в 2019 году проведен - 94,5% заявителей от общего числа обратившихся граждан | Архивное управление  Курской области | - | - | - | 31.12. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Контрольное событие программы 2.6.  Мониторинг удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных услуг в сфере архивного дела в 2020 году проведен - 95,0% заявителей от общего числа обратившихся граждан удовлетворены | Архивное управление  Курской области | - | - | - | - | - | - | - | 31.12. | - | - | - | - |
| 2.7. | Контрольное событие программы 2.7.  Мониторинг удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных услуг в сфере архивного дела в 2021 году проведен - 95,5% заявителей от общего числа обратившихся граждан удовлетворены | Архивное управление  Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12. |
| 2.8. | Контрольное событие программы 2.8.  Государственные услуги в сфере архивного дела в 2019 году предоставлены в электронном виде 70,0 % граждан от общего количества обратившихся граждан удовлетворены | Архивное управление  Курской области | - | - | - | 31.12. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Контрольное событие программы 2.9.  Государственные услуги в сфере архивного дела в 2020 году предоставлены в электронном виде 70,0 % граждан от общего количества обратившихся граждан | Архивное управление  Курской области | - | - | - | - | - | - | - | 31.12. | - | - | - | - |
| 2.10. | Контрольное событие программы 2.10.  Государственные услуги в сфере архивного дела в 2021 году предоставлены в электронном виде 70,0 % граждан от общего количества обратившихся граждан | Архивное управление  Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12. |
| 2.11. | Контрольное событие программы 2.11. В электронный вид в 2019 году переведено документов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в ОКУ «Госархив Курской области», 14,5 % от документов, находящихся на хранении | Архивное управление  Курской области | - | - | - | 31.12. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.12. | Контрольное событие программы 2.12. В электронный вид в 2020 году переведено документов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в ОКУ «Госархив Курской области», 15,0% от документов, находящихся на хранении | Архивное управление  Курской области | - | - | - | - | - | - | - | 31.12. | - | - | - | - |
| 2.13. | Контрольное событие программы 2.13. В электронный вид в 2021 году переведено документов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в ОКУ «Госархив Курской области, 15,5 % от документов, находящихся на хранении | Архивное управление  Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12. |
| 2.14. | Контрольное событие программы 2.14.  Пользователям информационными ресурсами в 2019 году предоставлено в электронном виде архивной информации и поисково-справочных средств к ней (описей, каталогов) 13,5 % от общего количества пользователей | Архивное управление Курской области | - | - | - | 31.12. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15. | Контрольное событие программы 2.15. Пользователям информационными ресурсами в 2020 году предоставлено в электронном виде архивной информации и поисково-справочных средств к ней (описей, каталогов) 14,0% от общего количества пользователей | Архивное управление  Курской области | - | - | - | - | - | - | - | 31.12. | - | - | - | - |
| 2.16. | Контрольное событие программы 2.16. Пользователям информационными ресурсами в 2021 году предоставлено в электронном виде архивной информации и поисково-справочных средств к ней (описей, каталогов) 19,5 % от общего количества пользователей | Архивное управление  Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.12. |