Приложение № 2

к государственной программе Курской

области «Развитие архивного дела

в Курской области»

(в редакции постановления Администрации

Курской области

от 08.12.2017 № 1010 – па)

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий государственной программы Курской области**

**«Развитие архивного дела в Курской области»**

| №  п/п | Номер и наименование  мероприятий подпрограмм  государственной программы | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый  непосредственный результат  (краткое описание) | Последствия не-  реализации основного  мероприятия | Связь  с показателями  государственной  программы  (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Подпрограмма 1 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области**  **и иных архивных документов»** | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности государственных архивов Курской области» | Архив-управление | 2014 г. | 2020 г. | Создание безопасности зданий, противопожарного состояния помещений государственных архивов Курской области, оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих постоянное (вечное) и долговременное хранение документов Архивного фонда Курской области, в том числе уникальных и особо ценных, а также иных архивных документов, и их прием на постоянное хранение;  увеличение количества документов, включенных в автоматизированную учетную базу данных «Архивный фонд» | Нарушение требований архивного законодательства в части создания оптимальных (нормативных) условий хранения документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов;  недостаточное обеспечение хранилищ и других помещений государственных архивов Курской области необходимым оборудованием в соответствии с оптимальными (нормативными) условиями режимов хранения архивных документов, документов Архивного фонда Курской области и других архивных документов специальными средствами хранения;  увеличение риска утраты документов Архивного фонда Курской области, в том числе уникальных и особо ценных, а также иных архивных документов;  ненадлежащий контроль за ведением государственного учета, наличием и состоянием документов Архивного фонда Курской области | Обеспечивает  достижение  показателей 2,3,4 подпрограммы 1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. «Осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела» | Архив-управление | 2014 г. | 2020 г. | Использование органами местного самоуправления муниципальных образований Курской области выделенных из бюджета Курской области финансовых средств в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории соответствующего муниципального района (городского округа) | Ненадлежащее осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Курской области переданных отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, относящихся к государственной собственности Курской области и находящихся на территории соответствующего муниципального района (городского округа) | Обеспечивает  достижение  показателей 4, 8, 9 подпрограммы 1 |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.  «Реализация мероприятий, направленных на  патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов  Архивного фонда Курской области» | Архив-управление | 2014 г. | 2020 г. | Расширение источников и фактографической базы для патриотического воспитания граждан Курской области;  увеличение количества инициативных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в государственных и муниципальных архивах Курской области | Снижение уровня удовлетворенности информационных потребностей граждан в предоставленной им архивной информации | Обеспечивает  достижение  показателей 7,8  подпрограммы 1 |
| 4. | Основное мероприятие 1.4. «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области» | Комитет стротельства и архитектуры Курской области | 2014 г. | 2014 г. | Реконструкция здания ОКУ «Госархив Курской области» (ул. Ленина, 57) | Ненадлежащее соблюдение нормативных требований хранения архивных документов | Обеспечивает  достижение  показателя 2 подпрограммы 1 |
| 5. | Основное мероприятие 1.5. «Удовлетворение  информационных потребностей граждан и расширение доступа к документам Архивного фонда Курской области» | Архив-управление | 2014 г. | 2020 г. | Увеличение количества документов, интегрированных в общероссийское информационное пространство с целью удовлетворения информационных потребностей граждан;  расширение доступа пользователей к документам Архивного фонда Курской области | Ограничение доступа пользователей к документам Архивного фонда Курской области | Обеспечивает достижение показателей 5, 6 подпрограммы 1 |
|  | **Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»** | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. «Реализация установленных полномочий (функций) архивуправления Курской области» | Архив-управление | 2014 г. | 2020 г. | Повышение эффективности государственного управления архивным делом в Курской области, в том числе организация комплектования, обеспечения сохранности, учета и использования документов Архивного фонда Курской области в подведомственной сфере; нормотворческая деятельность;  обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | Недостижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) государственной программы и ее подпрограмм | Обеспечивает достижение  показателей 10, 11, 14 подпрограммы 2 |
| 7. | Основное мероприятие 2.2. «Предоставление государственных услуг в сфере архивного дела» | Архив-управление | 2017 г. | 2020 г. | Предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов в установленные законодательством сроки. Обеспечение приема заявителей в течение 15 минут. Обеспечение возможности получения государственных услуг в сфере архивного дела в электронном виде. Повышение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг архивуправлением и государственными архивами Курской области до 95% | Снижение качества предоставления государственных услуг в сфере архивного дела; увеличение числа заявителей, не удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг в сфере архивного дела | Обеспечивает достижение показателей 11, 12, 13 подпрограммы 2 |
| 8. | Основное мероприятие 2.3. «Внедрение в архивную отрасль приобретаемых современных технических средств, информационных продуктов и технологий с целью интеграции архивов Курской области в общероссийское информационное пространство» | Архив- управление | 2014 г. | 2020 г. | Создание электронного фонда пользования на документы Архивного фонда Курской области;  повышение качества предоставления государственных услуг;  внедрение в архивную отрасль информационных продуктов и технологий с целью интеграции архивов Курской области в информационное пространство и удовлетворение информационных потребностей граждан в интересах общества и государства | Снижение уровня доступности архивной информации для удовлетворения информационных потребностей граждан, а также качества и доступности государственных услуг в соответствии с потребностями и интересами граждан | Обеспечивает  достижение  показателя 5  подпрограммы 1;  показателей 12, 16 подпрограммы 2 |
| 9. | Основное мероприятие 2.4. «Разработка и внедрение системы мотивации и стимулирования работников государственных архивов, подведомственных архивуправлению Курской области» | Архив-управление | 2016 г. | 2020 г. | Повышение эффективности деятельности работников государственных архивов, подведомственных архив- управлению Курской области; внесение изменений и дополнений в систему показателей эффективности деятельности государственных архивов, подведомственных архивуправлению Курской области, их руководителей и работников (при необходимости); заключение «эффективных контрактов» с руководителямии специалистами государственных архивов, подведомственных архивуправлению Курской области | Недостаточная эффективность деятельности  работников государственных архивов, подведомственных архивуправлению Курской области; недостижение установленных целевых показателей (индикаторов) государственной программы | Обеспечивает достижение показателя 10 подпрограммы 2 |
| 10. | Основное мероприятие 2.5. «Повышение квалификации и профессиональная подготовка, переподготовка работников архивуправления, государственных архивов Курской области» | Архив-управление | 2014 г. | 2020 г. | Увеличение количества работников архивуправления, государственных архивов Курской области, повысивших свою квалификацию, прошедших профессиональную переподготовку | Недостаточная квалификация и профессиональная подготовка работников | Обеспечивает достижение  показателя 18 подпрограммы 2 |