УТВЕРЖДЕН

 приказом архивного управления

 Курской области

 от « 07 » марта 2018 г. № 01-03/20

**Детальный план-график**

**реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области»**

**на текущий финансовый 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

| №п/п | Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы | Статус \* | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок началареализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации  | Объем ресурсного обеспечения, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего по государственной программе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 88 298,707 | 55 244,477 | 55 244,477 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов» | Х | Х | Х | 2018 | 2020 | Х | 80 819,803 | 47 931,756 | 47 931,756 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности государственных архивов Курской области» |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области», Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области», Шалобаева В.М., директор ОКУ «ГАДЛС Курской области» | Создание безопасности зданий, противопожарного состояния помещений государственных архивов Курской области, оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих постоянное (вечное) и долговременное хранение документов Архивного фонда Курской области, в том числе уникальных и особо ценных, а также иных архивных документов, и их прием на постоянное хранение; увеличение количества документов, включенных в автоматизированную учетную базу данных «Архивный фонд» | 2018 | 2020 | 815 0113 1310110010 100 | 28 716,479 | 28 662,662 | 28 662,662 |
| 815 0113 1310110010 200 | 8 983,259 | 8 443,259 | 8 443,259 |
| 815 0113 1310110010 800 | 2 419,290 | 2 419,290 | 2 419,290 |
|  |  |  | Филатов Р.В., председатель комитета строительства Курской области, Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области | 2018 | 2018 | 808 0113 1310112470 400 | 32 294,230 | - | - |
|  | Контрольное событие программы 1.1.1. - Плановые показатели основных направлений деятельности ОКУ «Госархив Курской области» в 2018 году выполнены | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области» | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.1.2. - Плановые показатели основных направлений деятельности ОКУ «Госархив Курской области»в 2019 году выполнены | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области» | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.1.3. - Плановые показатели основных направлений деятельности ОКУ «Госархив Курской области» в 2020 году выполнены | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области» | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.1.4 - Плановые показатели основных направлений деятельности ОКУ «ГАОПИ Курской области» в 2018 году выполнены  | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области» | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.1.5 - Плановые показатели основных направлений деятельности ОКУ «ГАОПИ Курской области» в 2019 году выполнены | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области» | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.1.6 - Плановые показатели основных направлений деятельности ОКУ «ГАОПИ Курской области» в 2020 году выполнены | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области» | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.1.7. - Плановые показатели основных направлений деятельности ОКУ «ГАДЛС Курской области» в 2018 году выполнены | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Шалобаева В.М., директор ОКУ «ГАДЛС Курской области» | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.1.8. - Плановые показатели основных направлений деятельности ОКУ «ГАДЛС Курской области» в 2019 году выполнены | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Шалобаева В.М., директор ОКУ «ГАДЛС Курской области» | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.1.9. - Плановые показатели основных направлений деятельности ОКУ «ГАДЛС Курской области» в 2020 году выполнены | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Шалобаева В.М., директор ОКУ «ГАДЛС Курской области» | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.1.10. – Реконструкция системы пожаротушения в ОКУ «ГАОПИ Курской области» в 2018 году выполнена | [\*](#Par1222) | Филатов Р.В., председатель комитета строительства Курской области | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела» |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области | Использование органами местного самоуправления муниципальных образований Курской области выделенных из бюджета Курской области финансовых средств в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории соответствующего муниципального района (городского округа) | 2018 | 2020 | 815 01131310213360500 | 8 406,545 | 8 406,545 | 8 406,545 |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. «Перечисление субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела органам местного самоуправления муниципальных образований Курской области» |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области | Осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Курской области отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела  | 2018 | 2020 | 815 01131310213360500 | 8 406,545 | 8 406,545 | 8 406,545 |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.1. - Финансовые средства в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела органам местного самоуправления муниципальных образований Курской области в 2018 году предоставлены | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.2. - Финансовые средства в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела органам местного самоуправления муниципальных образований Курской области в 2019 году предоставлены | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.2.1.3. - Финансовые средства в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела органам местного самоуправления муниципальных образований Курской области в 2020 году предоставлены | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области» |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области», Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области» | Расширение источников и фактографической базы для патриотического воспитания граждан Курской области; увеличение количества инициативных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в государственных и муниципальных архивах Курской области | 2018 | 2020 | 815 0113 1310300000 000 | - | - | - |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. «Подготовка «Календаря знаменательных и памятных дат Курской области», сборника статей «События и люди в документах курских архивов», информационно-методического издания «Вестник архивной службы Курской области», сборника материалов научной конференции «Историк и архивы», сборника документов «Курская губерния в годы Первой мировой войны», справочного издания «Территориально-административное деление и улицы города Курска»  |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области» | Расширение фактографической базы для патриотического воспитания граждан Курской области | 2018 | 2020 | 815 0113 1310300000 000 | *-* | *-* | *-* |
|  | Контрольное событие программы 1.3.1.1. - «Календарь знаменательных и памятных дат Курской области на 2019 год», сборник статей «События и люди в документах курских архивов», информационно-методическое издание «Вестник архивной службы Курской области», сборник материалов научной конференции «Историк и архивы», материалы конференции ОКУ «Госархив Курской области», сборник документов «Курская губерния в годы Первой мировой войны», справочное издание «Территориально-административное деление и улицы города Курска», буклет, посвященный 115-летию архивной службы Курской области в 2018 году подготовлены | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области» | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.3.1.2. - «Календарь знаменательных и памятных дат Курской области», сборник статей «События и люди в документах курских архивов», информационно-методическое издание «Вестник архивной службы Курской области», материалы конференции ОКУ «Госархив Курской области» в 2019 году подготовлены | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области» | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.3.1.3. - «Календарь знаменательных и памятных дат Курской области», сборник статей «События и люди в документах курских архивов», информационно-методическое издание «Вестник архивной службы Курской области», материалы конференции ОКУ «Госархив Курской области» в 2020 году подготовлены | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области» | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. Подготовка сборника документов «Мы будем всюду первыми по праву (Участие молодежи Курской области в развитии промышленного и сельскохозяйственного производства Центрально-Черноземного региона РСФСР.1934-1941)» |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области» | Расширение фактографической базы для патриотического воспитания граждан Курской области | 2018 | 2018 | 815 0113 1310300000 000*-* | *-* | *-* | *-* |
|  | Контрольное событие программы 1.3.2.1 **-** сборник документов «Мы будем всюду первыми по праву (Участие молодежи Курской области в развитии промышленного и сельскохозяйственного производства Центрально-Черноземного региона РСФСР.1934-1941)» ОКУ «ГАОПИ Курской области» в 2018 году подготовлен | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области» | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3. | Мероприятие 1.3.3. «Проведение выставок по документам, хранящимся в ОКУ «Госархив Курской области», ОКУ «ГАОПИ Курской области» и «ГАДЛС Курской области» |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области», Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области», Шалобаева В.М., директор ОКУ «ГАДЛС Курской области» | Проведение инициативных мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в государственных и муниципальных архивах Курской области | 2018 | 2020 | 815 0113 1310300000 000*-* | *-* | *-* | *-* |
|  | Контрольное событие программы 1.3.3.1. - выставки по документам, хранящимся в ОКУ «Госархив Курской области», в 2018 году проведены |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области» | Х | Х | 30.06.2018,30.06.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.3.3.2. - выставки по документам, хранящимся в ОКУ «ГАОПИ Курской области», в 2018 году проведены |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области» | Х | Х | 31.07.2018,31.10.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.3.3.3. – межархивная выставка документов «Архивная служба Курской области. 115 лет на службе Отечества» |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области», Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области», Шалобаева В.М., директор ОКУ «ГАДЛС Курской области» | Х | Х | 31.05.2018 | Х | Х | Х | Х |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 «Удовлетворение информационных потребностей граждан и расширение доступа к документам Архивного фонда Курской области» |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области», Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области» | Увеличение количества документов, интегрированных в общероссийское информационное пространство с целью удовлетворения информационных потребностей граждан; расширение доступа пользователей к документам Архивного фонда Курской области | 2018 | 2020 | 815 0113 1310500000 000 | - | - | - |
| 1.5.1. | Мероприятие 1.5.1. «Проведение мероприятий по рассекречиванию документов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в ОКУ «Госархив Курской области» и ОКУ «ГАОПИ Курской области» |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области», Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области» | Расширение доступа пользователей к документам Архивного фонда Курской области | 2018 | 2020 | 815 0113 1310500000 000 | - | *-* | *-* |
|  | Контрольное событие программы 1.5.1.1. – рассекречивание документов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в ОКУ «Госархив Курской области», в 2018 году проведено |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области» | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.5.1.2. – рассекречивание документов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в ОКУ «Госархив Курской области», в 2019 году проведено |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области» | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.5.1.3. – рассекречивание документов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в ОКУ «Госархив Курской области», в 2020 году проведено |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области» | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.5.1.4. – рассекречивание документов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в ОКУ «ГАОПИ Курской области», в 2018 году проведено |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области» | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.5.1.5. – рассекречивание документов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в ОКУ «ГАОПИ Курской области», в 2019 году проведено |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области» | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 1.5.1.6. – рассекречивание документов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в ОКУ «ГАОПИ Курской области», в 2020 году проведено |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области» | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» | Х | Х | Х | 2018 | 2020 | Х | 7 478,904 | 7 312,721 | 7 312,721 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Реализация установленных полномочий (функций) архивуправления Курской области» |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области | Повышение эффективности государственного управления архивным делом в Курской области, в том числе организация комплектования, обеспечения сохранности, учета и использования документов Архивного фонда Курской области в установленной сфере; нормотворческая деятельность; обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | 2017 | 2020 | 815 01131320110020 100 | 6 957,492 | 6 841,309 | 6 841,309 |
| 815 01131320110020 200 | 515,412 | 465,412 | 465,412 |
| 815 01131320110020 800 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
|  | Контрольное событие программы 2.1.1 - целевые показатели (индикаторы) государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» в 2018 году достигнуты | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области | Х | Х | 01.03.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.1.2. - архивные справки, выписки в 2018 году подготовлены и выданы российским, иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе проживающим за рубежом, а также организациям и общественным объединениям, обратившимся в архивуправление Курской области и государственные архивы Курской области , – 9 000 чел. | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области  | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.1.3. – архивные справки, выписки в 2019 году подготовлены и выданы российским, иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе проживающим за рубежом, а также организациям и общественным объединениям, обратившимся в архивуправление Курской области и государственные архивы Курской области , – 9 000 чел. | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области  | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.1.4. – архивные справки, выписки в 2020 году подготовлены и выданы российским, иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе проживающим за рубежом, а также организациям и общественным объединениям, обратившимся в архивуправление Курской области и государственные архивы Курской области , – 9 000 чел. | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области  | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Предоставление государственных услуг в сфере архивного дела» |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области | Повышение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг архивуправлением Курской области и государственными архивами Курской области;обеспечение возможности получения государственных услуг в сфере архивного дела в электронном виде | 2018 | 2020 | 815 0113 1320200000 000 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы 2.2.1 – Мониторинг удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных услуг в сфере архивного дела в 2018 году проведен, 94,0 % | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области  | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.2.2 – Мониторинг удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных услуг в сфере архивного дела в 2019 году проведен, 94,5 % | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области  | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.2.3 – Мониторинг удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных услуг в сфере архивного дела в 2020 году проведен, 95,0 % | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области  | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.2.4-Государственные услуги в сфере архивного дела в 2018 году предоставлены в электронном виде 70,0 % граждан, от общего числа обратившихся граждан  | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области  | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.2.5-Государственный услуги в сфере архивного дела в 2019 году предоставлены в электронном виде 70,0 % граждан, от общего числа обратившихся граждан  | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области  | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2.2.6-Государственный услуги в сфере архивного дела в 2020 году предоставлены в электронном виде 70,0 % граждан, от общего числа обратившихся граждан  | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области  | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Внедрение в архивную отрасль приобретаемых современных технических средств, информационных продуктов и технологий с целью интеграции архивов Курской области в общероссийское информационное пространство» |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области  | Создание электронного фонда пользования на документы Архивного фонда Курской области; повышение качества предоставления государственных услуг; внедрение в архивную отрасль информационных продуктов и технологий с целью интеграции архивов Курской области в информационное пространство и удовлетворение информационных потребностей граждан в интересах общества и государства | 2018 | 2020 | 815 01131320300000 000 | - | - | - |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1. «Перевод в электронный вид документов Архивного фонда Курской области, хранящихся в ОКУ «Госархив Курской области» |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области,  | Создание электронного фонда пользования на документы Архивного фонда Курской области; повышение качества предоставления государственных услуг | 2018 | 2020 | 815 01131320300000 000 | - | *-* | *-* |
|  | Контрольное событие программы 2.3.1.1. - В электронный вид в 2018 году переведено документов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в ОКУ «Госархив Курской области», - 14,0 %. | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.3.1.2. - В электронный вид в 2019 году переведено документов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в ОКУ «Госархив Курской области», - 15,0 %. | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.3.1.3. - В электронный вид в 2020 году переведено документов Архивного фонда Курской области, находящихся на хранении в ОКУ «Госархив Курской области», - 16,0 %. | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2. | Мероприятие 2.3.2. «Предоставление пользователям информационными ресурсами архивной информации и поисково-справочных средств к ней (описей, каталогов) в электронном виде» |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области  | Удовлетворение информационных потребностей граждан в интересах общества и государства | 2018 | 2020 | 815 01131320300000 200 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы 2.3.2.1.- Пользователям информационными ресурсами в 2018 году предоставлено в электронном виде архивной информации и поисково-справочных средств к ней (описей, каталогов) – 13,0 %. | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.3.2.2.- Пользователям информационными ресурсами в 2019 году предоставлено в электронном виде архивной информации и поисково-справочных средств к ней (описей, каталогов) – 13,5 %. | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.3.2.3.- Пользователям информационными ресурсами в 2020 году предоставлено в электронном виде архивной информации и поисково-справочных средств к ней (описей, каталогов) – 14.0 %. | [\*](#Par1222) | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 «Разработка и внедрение системы мотивации и стимулирования работников государственных архивов, подведомственных архивному управлению Курской области» |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области», Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области», Шалобаева В.М., директор ОКУ «ГАДЛС Курской области» | Повышение эффективности деятельности работников государственных архивов, подведомственных архивуправлению Курской области; внесение изменений и дополнений в систему показателей эффективности деятельности государственных архивов, подведомственных архивуправлению Курской области, их руководителей и работников (при необходимости); заключение «эффективных контрактов» с руководителями и специалистами государственных архивов, подведомственных архивуправлению Курской области | 2018 | 2020 | 815 01131320400000 200 | - | - | - |
| 2.4.1. | Мероприятие 2.4.1. «Проведение мероприятий по переходу на «эффективный контракт» в ОКУ «Госархив Курской области», ОКУ «ГАОПИ Курской области» и ОКУ «ГАДЛС Курской области»  |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области», Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области», Шалобаева В.М., директор ОКУ «ГАДЛС Курской области» | Заключение «эффективных контрактов» с руководителями и специалистами го-сударственных архивов, подведомственных архивуправлению Курской области | 2018 | 2020 | 815 01131320400000 200 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы 2.4.1.1.- Мероприятия по переходу на «эффективный контракт» в ОКУ «Госархив Курской области» в 2018году выполнены. |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области»  | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.4.1.2.- Мероприятия по переходу на «эффективный контракт» в ОКУ «Госархив Курской области» в 2019 году выполнены. |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области»  | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.4.1.3.- Мероприятия по переходу на «эффективный контракт» в ОКУ «Госархив Курской области» в 2020 году выполнены. |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области»  | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.4.1.4.- Мероприятия по переходу на «эффективный контракт» в ОКУ «ГАОПИ Курской области» в 2018 году выполнены. |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области» | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.4.1.5.- Мероприятия по переходу на «эффективный контракт» в ОКУ «ГАОПИ Курской области» в 2019 году выполнены. |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области» | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.4.1.6.- Мероприятия по переходу на «эффективный контракт» в ОКУ «ГАОПИ Курской области» в 2020 году выполнены. |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области» | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.4.1.7.- Мероприятия по переходу на «эффективный контракт» в ОКУ «ГАДЛС Курской области» в 2018 году выполнены. |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области Шалобаева В.М., директор ОКУ «ГАДЛС Курской области»  | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.4.1.8.- Мероприятия по переходу на «эффективный контракт» в ОКУ «ГАДЛС Курской области» в 2019 году выполнены. |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области Шалобаева В.М., директор ОКУ «ГАДЛС Курской области»  | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.4.1.9.- Мероприятия по переходу на «эффективный контракт» в ОКУ «ГАДЛС Курской области» в 2020 году выполнены. |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области Шалобаева В.М., директор ОКУ «ГАДЛС Курской области»  | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 «Повышение квалификации, профессиональная подготовка, переподготовка работников архивуправления Курской области, государственных архивов Курской области» |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области», Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области», Шалобаева В.М., директор ОКУ «ГАДЛС Курской области» | Увеличение количества работников архивуправления и государственных архивов, повысивших свою квалификацию, прошедших профессиональную переподготовку | 2018 | 2020 | 815 0113 1320500000 200 | - | - | - |
| 2.5.1. | Мероприятие 2.5.1. «Повышение квалификации работников архивуправления Курской области» |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области | Увеличение количества работников архивуправления, повысивших свою квалификацию | 2018 | 2020 | 815 0113 1320500000 200 | *-* | *-* | *-* |
|  | Контрольное событие программы 2.5.1.1.- Работниками архивуправления Курской области в 2018 году квалификация повышена - 3 чел. |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.5.1.2.- Работниками архивуправления Курской области в 2019 году квалификация повышена - 3 чел. |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.5.1.3.- Работниками архивуправления Курской области в 2020 году квалификация повышена - 3 чел. |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
| 2.5.2. | Мероприятие 2.5.2. «Повышение квалификации, профессиональная подготовка, переподготовка работников ОКУ «Госархив Курской области», ОКУ «ГАОПИ Курской области» и ОКУ «ГАДЛС Курской области» |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области», Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области», Шалобаева В.М., директор ОКУ «ГАДЛС Курской области» | Увеличение количества работников государственных архивов, повысивших свою квалификацию, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку | 2018 | 2020 | 815 0113 1320500000 200 |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы 2.5.2.1. - Работниками ОКУ «Госархив Курской области» в 2018 году квалификация повышена, профессиональная подготовка, переподготовка осуществлена - 5 чел. |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области  | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.5.2.2.- Работниками ОКУ «Госархив Курской области» в 2019 году квалификация повышена, профессиональная подготовка, переподготовка осуществлена - 5 чел. |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области  | Х | Х | 31.12.2019  | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.5.2.3.- Работниками ОКУ «Госархив Курской области» в 2020 году квалификация повышена, профессиональная подготовка, переподготовка осуществлена - 5 чел. |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Елагина Н.А., директор ОКУ «Госархив Курской области  | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.5.2.4.- Работниками ОКУ «ГАОПИ Курской области» в 2018 году квалификация повышена, профессиональная подготовка осуществлена - 2 чел. |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.5.2.5.- Работниками ОКУ «ГАОПИ Курской области» в 2019году квалификация повышена, профессиональная подготовка осуществлена - 2 чел. |  | Богданов В.Л., начальник архивного управления Курской области, Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.5.2.6.- Работниками ОКУ «ГАОПИ Курской области» в 2020 году квалификация повышена, профессиональная подготовка осуществлена - 2 чел. |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Хондарь В.И., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.5.2.7.- Работниками ОКУ «ГАДЛС Курской области» в 2018 году квалификация повышена - 1 чел. |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Шалобаева В.М., директор ОКУ «ГАДЛС Курской области» | Х | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.5.2.8.- Работниками ОКУ «ГАДЛС Курской области» в 2019 году квалификация повышена - 1 чел. |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Шалобаева В.М., директор ОКУ «ГАДЛС Курской области» | Х | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие программы 2.5.2.9.- Работниками ОКУ «ГАДЛС Курской области» в 2020 году квалификация повышена - 1 чел. |  | Богданов В.Л., на-чальник архивного управления Курской области, Шалобаева В.М., директор ОКУ «ГАДЛС Курской области» | Х | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |